## Feuil1
ETU1858
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Reflexion | Reflexion | 140 | 140 | 0 | 100%
Generer | test generation class | Correction code | 30 | 30 | 0 | 100%
Test | test crud | Creation class | 5 | 5 | 0 | 100%
Database | creation table | Base de donne | 80 | 90 | -10 | 112.5%
Database | creation sequence | Base de donne | 5 | 5 | 0 | 100%
Login admin | affichage | Frontend | 30 | 30 | 0 | 100%
Login admin | page admin | Frontend | 30 | 30 | 0 | 100%
Login Client | page client | Frontend | 30 | 30 | 0 | 100%
Login Client | exception numero | Metier | 60 | 50 | 10 | 83.33%
Database | denormalisation(prix) | Base de donne | 120 | 125 | -5 | 104.2%
Cree devis | card | Frontend | 30 | 20 | 10 | 66.67%
Cree devis | page insertion | Frontend | 15 | 10 | 5 | 66.67%
Cree devis | save fonction | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Cree devis | vue denormalisation | Base de donne | 60 | 80 | -20 | 133.3%
ListeDevis | FindAll | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
ListeDevis | Insert | Metier | 10 | 5 | 5 | 50%
ListeDevis | FindById | Metier | 20 | 5 | 15 | 25%
Payement | pagede payement | Frontend | 25 | 15 | 10 | 60%
Payement | affichage payement | Frontend | 30 | 30 | 0 | 100%
Payement | insert payement | Metier | 20 | 15 | 5 | 75%
Export pdf | generatePdf | Metier | 80 | 75 | 5 | 93.75%
Import | Maison et traveau | Metier | 300 | 250 | 50 | 83.33%
Import | Devis | Metier | 25 | 30 | -5 | 120%
Import | Payement | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Update | Travaux | Metier | 30 | 15 | 15 | 50%
Update | TypeFinition | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Update | affichage travaux | Frontend | 15 | 20 | -5 | 133.3%
Update | affichage finition | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Tableau a bord | total payement | Metier | 25 | 20 | 5 | 80%
Tableau a bord | total devis | Metier | 25 | 20 | 5 | 80%
Pagination | Liste devis | Metier | 25 | 15 | 10 | 60%
|  |  | 1350 |  |  | 93.75%